## Planilha1
Nº SPRINT | ATIVIDADE | SUBATIVIDADE | ITEM | RESPONSÁVEL | NOVEMBRO |  |  | DEZEMBRO
[5 empty] | 23 | 24 | 30 | 1 | 7 | 8 | 14
SPRINT 1 | BRIEFING |  |  | Kauã Lira
| COLETA DE INFORMAÇÕES |  |  | Thell Zardi
| TRELLO |  |  | Kauã Lira
| 5W2H |  |  | Letícia Silva
| CRONOGRAMA |  |  | Laura Perez
| DOCUMENTAÇÃO | JUSTIFICATIVA DO PROJETO |  | Kauã Lira
|  | ESCOPO | FINALIDADE DO PROJETO | Kauã Lira
|  |  | OBJETIVOS DO PROJETO | Kauã Lira
|  |  | DESCRIÇÃO DO PROJETO | Kauã Lira
|  |  | STAKEHOLDERS DO PROJETO | Kauã Lira
|  |  | ENTREGAS DO PROJETO | Kauã Lira
|  |  | RECURSOS | Kauã Lira
|  |  | REQUISITOS | Kauã Lira
|  |  | PARCERIAS | Laura Perez
|  |  | CRONOGRAMA | Laura Perez
SPRINT 2 | WIREFRAME | BAIXA FIDELIDADE |  | Júlia Mogi
|  | ALTA FIDELIDADE | PÁGINA INICIAL | Laura Perez
|  |  | ARARAZOO HOTEL | Laura Perez
|  |  | QUARTO CASAL | Laura Perez
|  |  | QUARTO FAMÍLIA | Laura Perez
|  |  | CARRINHO | Laura Perez
|  |  | PÁGINA DE AGRADECIMENTO | Laura Perez
|  |  | NOSSOS ANIMAIS | Laura Perez
|  |  | NOSSO PROJETO | Laura Perez
|  |  | CONTATO | Laura Perez
|  |  | PÁGINA DE LOGIN | Laura Perez
|  |  | PÁGINA CADASTRE-SE | Laura Perez
| FLUXOGRAMA |  |  | Kauan Silva
| POWER POINT |  |  | Júlia Mogi
SPRINT 3 | CODIFICAÇÃO | PÁGINA INICIAL |  | Kauã Lira
|  | ARARAZOO HOTEL |  | Kauã Lira
|  | QUARTO CASAL |  | Kauan Silva
|  | QUARTO FAMÍLIA |  | Kauan Silva
|  | CARRINHO |  | Kauan Silva/Letícia
|  | PÁGINA DE AGRADECIMENTO |  | Júlia Mogi
|  | NOSSOS ANIMAIS |  | Letícia Silva
|  | NOSSO PROJETO |  | Júlia Mogi
|  | CONTATO |  | Letícia Silva
|  | PÁGINA DE LOGIN |  | Thell Zardi
|  | PAGINAS DE CONFIRMAÇÃO |  | Letícia Silva
|  | PÁGINA CADASTRE-SE |  | Letícia Silva
| BANCO DE DADOS | LOGIN |  | Letícia Silva
|  | RESERVAS |  | Letícia Silva
| TESTES |  |  | Time SCRUM
| HOMOLOGAÇÃO |  |  | Time SCRUM
| IMPLEMENTAÇÃO |  |  | Kauã Lira
| ENTREGA |  |  | Time SCRUM